20201012 공무 정명철 손준태

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

자업내용:

- 후문 & 201동 패드철거,

- 후문 & 201동 패드 매인배관 컷팅

- 보도블록, 화단 구간 경비실까지 철거 및 터파 후 CD배관 매립

- 매인배관 몰탈 & 아스콘 마감

도착시간 09시40분

철수시간 18시 00

인원 2명

20201013 공무 정명철 손준태

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

자업내용:

- 정문 패드철거

- 정문 패드 매인배관 컷팅

- 정문 입주자 전용 LPR Gate 패드작업 (미니패드) 및 보도블록 철거 후 배관 매립

- 정문 패드 매인배관 아스콘 및 몰탈 마감

- 정문,후문,201동 전원 및 통신 케이블 입선

- 지하 광케이블 연결구간 체크

도착시간 08시 30분

철수시간 18시 00

인원 2명

20201014 정명철 손준태 강기웅

도착시간 11:40

철수시간 13:30

현장: 수지 벽산블루밍

공사명: 번호인식 주차관제 공사

작업내용:

후문 볼라드 교체 로비폰 키 전달

도착시간: 14:00

철수시간 : 15:50

현장: 진산마을 성원쌍떼빌

공사명: 번호인식 주차관제 공사

작업내용:

볼라드/탈력봉 설치 수량 및 위치 협의

지하 스페어 UTP 입선 구간 체크

현제 공사 진행사항 점검 및 교육

20201015 공무 정명철 손준태

도착시간: 11:10

철수시간: 7:30

현장:용인 진산마을 성원상떼빌 아파트

공사명:번호인식 주차관제 공사

작업내용:

- 후문 cctv 하우징 교체 및 방향 조절

- 지하 UTP 스페어 입선 (250M )

20201016 공무 정명철 손준태

현장: 구리 잉꼬칼국수 신축현장

공사명: 주차 차단기(입/출차) 설치

작업내용:

- 입구 수동스위치 라인 천장 입선

- 출구 차단기 위치 조정으로 아스콘 컷팅 후 배관 매설

- 입구/출구

철베이스 앙카 고정

루프(검지/다운) 라인 컷팅 후 루프코일 시공

철베이스 레미탈 마감

차단기 설치 및 배선

관리실 수동스위치 연결

특이사항:

* 출구쪽 주차공간 확보 문제로 영업팀 최부장님과 현장소장님 협의 후 차단기 위치 결정에 공사지연.
* 관리실과 입구 차단기 간 수동스위치 라인 입선에 천장에서 외부로 뺄 수 있는 구멍이 없어 외벽 돌마감재 메지라인 실리콘제거 후 입선.

도착시간 : 10:40분

철수시간 : 21:50분

20201016 공무 정명철 손준태 배종호 강기웅(교육 및 감독)

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

자업내용:

- 루프(검지/다운) 라인 컷팅(2개소) 후 루프코일 시공

-LPR\_Gate 6대 장착

-인터폰 폴대 4대 장착 및 자기 장착

특이가항:

도착시간: 12:10분

철수시간: 19:30분

20201020 공무 정명철 손준태 강기웅(교육 및 감독)

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

자업내용:

* 정문

루프(검지/다운) 라인 컷팅(6개) 후 루프코일 시공

LPR\_Gate 1대 장착

장비간 결선

* 장비 베이스 사이 공간 레미탈 사춤 및 패드 면 정리
* 정문경비실 -> 관리실 , 후문경비실 -> 관리실 간 광 입선 루트 파악

특이사항 :

후문 경비실과 장비 간 입선 루트의 화단 매립구간( 10M )을 보도블럭 쪽으로 변경 요청함.

도착시간 : 09:20분

철수시간 : 19:30분

20201021 공무 정명철 강기웅

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

자업내용:

* 관리실 <-> 후문 경비실 간 배관 및 입선
* 관리실 <-> 정문 경비실 간 배관 및 입선

특이사항:

출입구 아스콘 시공 업체와의 분쟁 발생으로 페인트 도색 지연 문제로

탈력봉 및 볼라드 장착 연기.

도착시간: 09:30분

철수시간: 16:20분

20201022 공무 정명철 강기웅

현장: 춘천 효신교회

공사명: 주차차단기 설치공사

작업내용:

* 출차 폴대 및 레이더 설치
* 배선 및 동작 Test

특이사항:

입출차 후 차단기가 간헐젓 안 내려가는 증상 발생

업체 확인결과 레이더 불량으로 교체 하기로 함

도착시간: 11:10분

철수시간: 14:30분

현장: 구리 잉꼬칼국수 신축현장

공사명: 주차 차단기(입/출차) 설치

작업내용:

-입구 차단기 검지기 추가설치 및 배선

-입구/출구 차단기 동작 Test

-수동 스위치 Test

특이사항:

도착시간 : 15:40분

철수시간 : 16:10분

20201023 공무 정명철 손준태

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

자업내용:

* 정문,후문,201동 패드 면정리 후 도색 (3개소)
* 후문 장비에서 경비실 배관(화단구간) 보도블록 쪽으로 재 작업.
* 204동 지하 허브룸 <-> 후문 경비실 간 배관매설 및 UTP 2가닥 입선
* 후문 장비 배관라인 후문 경비실 내부로 입선 및 선 정리
* 201동 장비 배관라인 후문 경비실 내부로 입선 및 선 정리
* 후문 장비 배관라인 후문 경비실 내부로 입선 및 선 정리
* 정문 장비 배관라인 정문 경비실 내부로 입선 및 선 정리

특이사항:

도착: 10:20분

철수시간 :18:40분

20201026 공무 정명철

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

작업내용:

* 정문 203동 지하 허브룸 과 정문 경비실 간 배관(터파 20M) 및 UTP 입선
* 201동 출입구 장비 결선
* 차단기바 후문,201동 (4개) 장착

특이사항:

도착: 11:20분

철수시간: 18:30분

20201027 공무 정명철

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

작업내용:

* 후문 장비 결선
* 정문/후문 경비실,관리소 전원접속 및 pc,인터폰 모기,수동 스위치 설치
* 정문,후문,201동 패드 검정색 페인트 칠
* 정문/후문 광접속

특이사항: 관리실 직원 퇴근으로 관리실 광 접속 못함.

도착: 9:00분

철수시간: 19:00분

20201028 공무 정명철

현장: 개봉 현대홈타운2단지 아파트

공사명: 번호인식 주차관제 공사

작업내용:

* 지하주차장 과 관리실 (2층)간 광 라인 입선
* 관리실 전산실 내 광라인 서버랙까지 입선 후 광접속
* 관리실 전산실 과 관리PC 설치 위치까지 UTP 입선(천정20M)
* 관리PC 프로드램 Setting 및 인터폰 모기 Setting
* 정문/후문 관리PC Setting.

특이사항 :

후문경비실 전기공사 지연으로 장비 Setting 및 TEST 지연.

도착 : 10:20분

철수 : 18:00분

20201029 공무 정명철 강기웅

현장: 평택 금수정밀

공사명: 번호인식 주차관제 공사

작업내용:

- 현장 사장님 미팅 후 패드 위치 및 배관 루트 파악

- 패드 조립 및 배관

- 레미탈 타설 및 안전 바 설치

- 건물 간 배관 및 입선

특이사항:

도착: 10:20분

철수: 16:00분

20201030 공무 정명철

본사업무

* 공무팀 공구 및 자재 정리 정돈
* 필요 공구 및 자재 구매
* 아크릴(바제작용) 찾아옴
* 물품 택배 발송